## 프로젝트 플래너
CheeseRunner Gantt Chart
CheeseRunner Gantt Chart | [5 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 담당자 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
분석/계획/설계 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 65%
프로젝트 개요/ 화면 프로토타이핑/ 기술 선정 | 안예원, 조승빈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
API 명세서 작성 | 안예원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
DB 명세서 작성 | 조승빈 | 1 | 1 |  |  | 0%
기반 기술 공부 | 안예원, 조승빈 | 1 | 3 | 1 |  | 50%
서버 개발 |  | 2 | 3 |  |  | 0%
깃허브 스페이스 만들기 | 안예원 | 5 | 4 |  |  | 0%
서버 신청(AWS EC2) | 안예원, 조승빈 | 5 | 2 |  |  | 0%
서버 설정, 기타 프로그램(톰캣 등) 설치 | 안예원, 조승빈 | 5 | 2 |  |  | 0%
데이터베이스 구축 | 조승빈 | 6 | 5 |  |  | 0%
백엔드 개발 |  | 1 | 6 |  |  | 0%
스프링 부트 프로젝트 구축 | 조승빈 | 1 | 2 |  |  | 0%
기본적인 기능 구현(API 명세 참조) | 조승빈 | 2 | 6 |  |  | 0%
(선택) 추가 기능 구현 | 조승빈 | 6 | 6 |  |  | 0%
프론트엔드 개발 |  | 3 | 5 |  |  | 0%
플러터 프로젝트 구축 | 안예원 | 3 | 3 |  |  | 0%
기본적인 기능 구현(API 명세 참조) | 안예원 | 3 | 6 |  |  | 0%
(선택) 추가 기능 구현 | 안예원 | 6 | 6 |  |  | 0%
테스트 |  | 7 | 9 |  |  | 0%
유닛 테스트 | 안예원, 조승빈 | 5 | 9 |  |  | 0%
결합 테스트 | 안예원, 조승빈 | 7 | 8 |  |  | 0%
최종 테스트 (디바이스 상에서) | 안예원, 조승빈 | 8 | 9 |  |  | 0%
종료 |  | 10 | 10 |  |  | 0%
결과보고서 작성 | 안예원 | 10 | 10 |  |  | 0%
피드백 | 안예원, 조승빈 | 10 | 10 |  |  | 0%